Таблица №1

| № | План действий | Сроки | Ответственный | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (июнь 2017 – август 2017) |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта Программы развития МАОУ СОШ № 213 «Открытие» на 2017-2020 годы. | июнь 2017 | административная команда | интеллектуальный, временной |
|  | Поиск и предварительная оценка персонала, анализ возможностей, распределение основной и дополнительной нагрузки | июнь – август 2017 | директор | административный, правовой, финансовый |
|  | Назначение ответственного за процесс «Обучение и развитие персонала» | 05.07.2017 | директор | административный, правовой (должностная инструкция) |
|  | Разработка локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс «Обучение и развитие персонала» | июль 2017 | зам. директора по УВР, ответственный за процесс | интеллектуальный, временной |
|  | Коуч-сессии для педагогических работников по составлению индивидуальных карт профессионального развития (в течение недели после приема на работу) | июль-август 2017 |  | организационный, временной, мотивационный |
|  | Сопровождение процесса разработки педагогами образовательных программ (НСУР, п.1): - составление реестра рабочих программ; - знакомство педагогов с локальным актом «Положением о рабочей программе по учебному предмету, курсу, модулю»; - помощь в разработке программ; - экспертиза; - выявление общих и частных затруднений; - индивидуальное и групповое консультирование; - повторная экспертиза, подготовка программ к утверждению; - выявление «лидеров» среди педагогов, проявивших наиболее высокий уровень компетенции при разработке рабочих программ; - формирование команды «наставников» по разработке образовательных программ; - составление циклограммы обучающих тренингов для команды наставников; - разработка критериев и показателей оценки качества рабочих программ школы. | июль-август 2017 | зам. директора по УВР, ответственный за процесс | интеллектуальный, организационный, временной, мотивационный |
|  | Цикл мотивационных групповых тренингов, семинаров, практикумов и т.п. по стратегическим направлениям развития школы: 14.08.2017 Педагогический совет: «Стратегия развития МАОУ СОШ № 213 «Открытие» на 2017 – 2020 годы». 15.08.2017 «Система оплаты труда. Норма рабочего времени педагогических работников». 16.08.2017 «Знакомство с локальными нормативно-правовыми актами школы». 17.08.2017 «Научно-методическая и инновационная деятельность. Обучение и развитие педагогов. Аттестация педагогов. НСУР». 18.08.2017 «Профсоюзная организация – орган защиты прав работников. Выборы членов профсоюзного комитета». 21.08.2017 «Цель и задачи воспитательной работы МАОУ СОШ № 213 «Открытие»». 22.08.2017 «Школьная документация – это просто» 23.08.2017 «Технология подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ». 24.08.2017 «Приоритетные направления деятельности начальной школы». 25.08.2017 «Возможности дополнительного образования в повышении качества результата. Центр дополнительного образования. Структура. Функции. Направления деятельности». 29.08.2017 «Приоритетные направления и формы работы с одаренными детьми». | август 2017 | администрация | интеллектуальный, организационный, временной, мотивационный |
|  | Организация обучения 6 педагогов, не имевших курсов повышения квалификации, в НИМРО по курсу «Обеспечение реализации диагностических процедур по оценке результатов обучающихся общего образования в условии ФГОС» (НСУР, п. 6). | август 2017 | зам. директора по УВР, ответственный за процесс «Обучение и развитие персонала» | административный, организационный, правовой, временной |
|  | Анкетирование педагогов «Педагогические затруднения» | август 2017 |  | временной, организационный |
| 1 этап – Оперативная оценка персонала, мониторинг количественных и качественных показателей педагогических работников. Оперативное обучение персонала по выявленным проблемным показателям (сентябрь 2017 – декабрь 2017) |  |  |  |  |  |
|  | Цикл вводных обучающих семинаров как мотивация педагогических работников на самообразование и саморазвитие и развитие методической, предметной, коммуникативной компетенций педагогов (НСУР, п.5, 6, 8). Ориентация на ситуацию успеха при проведении оперативной оценки персонала: 5.09.2017 Круглый стол педагогов школы «Вести с областных и городских секций» (стратегические ориентиры развития образования города Новосибирска и Новосибирской области). 14.09.2017 Обучающий семинар «Как разработать педагогический проект?». Практикум по заполнению планов ВР. 21.09.2017 Обучающий семинар по технологии работы с системой «Дневник.ру». Инструктаж по правилам ведения электронного документооборота. 26.09.2017 Практикум для учителей начальных классов «Дистанционное обучение как технология оптимизации образовательного процесса в начальной школе» 28.09.2017 Обмен опытом: «Авторские технологии подготовки учеников к ГИА». 10.10.2017 Практикум для учителей начальных классов «Технология работы с портфелем достижений». 19.10. 2017 Семинар «Как написать статью. Электронные ресурсы в помощь педагогу». 26.10.2017 Тренинг «Основы тайм-менеджмента». 30.10.2017 Практикум «Работа в Worde». 9.11.2017 Обучающий семинар «Технология подготовки к НПК 9-11 кл.» 14.11.2017 Практикум «Возможности SMART-доски». 16.11.2017 Обучающий семинар для учителей английского языка по применению лингафонного оборудования. | сентябрь – ноябрь 2017 | администрация, специалисты центра «ИВЕРТа» | организационный, временной, интеллектуальный, административный |
|  | Посещение уроков у педагогов по группам классов с целью наблюдения за методической и предметной компетентностью педагога, за наличием психологического контакта с детьми (НСУР, п.5, 6, 7) | октябрь – ноябрь 2017 | администрация | временной, организационный, интеллектуальный |
|  | Методическая неделя «Индивидуальный педагогический стиль» (посещение уроков всех педагогов с оценкой по единой карте «Системный анализ урока» по В.П. Симонову). Выявление общеметодических и частнометодических проблем. ( НСУР, п. 6) | октябрь 2017 | администрация | временной, организационный, интеллектуальный |
|  | Поощрение педагогов, показавших высокий уровень качества урока (публичное благодарность в Приказе, размещение приказа в учительской). | октябрь 2017 | директор | административный |
|  | Цикл открытых уроков педагогов, показавших высокий уровень качества урока. Открытие уроки администрации, включая директора школы. | ноябрь 2017 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | временной, организационный, интеллектуальный |
|  | Представление педагога, набравшего наибольшее количество баллов, к участию в конкурсе «Учитель года» (НСУР, п.4): | ноябрь 2017 | директор | мотивационный |
|  | Оперативная коррекция выявленных в ходе методической недели проблемных показателей (НСУР, п.5):: 30.10.2017 Урок для педагогов: «Нормы орфоэпии». 31.10.2017 практикум: «Структура урока по ФГОС (системно-деятельностный подход) 1.11.2017 Семинар-практикум «Требования к постановке цели урока». 2.11.2017 Мастер-класс «Активные методы обучения». 3.11.2017 Педагогический совет: «Системно-деятельностный подход как современная технология новой школы». 9.11.2017 Обучающий семинар. «Виды, формы, методы контроля на уроке. Оценка знаний обучающихся. Отличие оценки от отметки». 16.11.2017 Обучающий семинар: «Групповые формы работы. Методика организации». | октябрь-ноябрь 2017 | администрация | организационный, мотивационный, временной, административный |
|  | Инициирование педагогов к посещению районных МО, семинаров по подготовке обучающихся к ГИА, проводимого ГЦРО; обучающих семинаров и конференций по различным методическим и предметным аспектам (НСУР, п. 5, 6, 7). | сентябрь – декабрь 2017 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | организационный, мотивационный, временной, административный |
|  | Обучение 43 педагогических работников (100%) в АНО ДПО «Образование Сибири» по курсам: Организация образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», «Оказание первой помощи» (НСУР, п. 6): | декабрь 2017 | директор, гл. бухгалтер | финансовый, организационный, административный |
|  | Обучение 14 педагогов на курсах повышения квалификации предметной направленности (дистанционные курсы, курсы по инженерной направленности) (НСУР, п. 5, 6) | сентябрь-декабрь 2017 | директор, гл. бухгалтер | финансовый, организационный, административный |
|  | Мониторинг методической активности педагогов (НСУР, п.3), наблюдение за адаптацией, оперативное снятие психологической напряженности. Выявление и поощрение лидеров. | сентябрь – декабрь 2017 | администрация | временной, организационный, мотивационный |
|  | Создание и нормативное закрепление Управляющего совета (представители всех участников образовательных отношений). Определение одного из приоритетных направлений работы Совета – участие во внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО), в том числе общественной оценке деятельности учителя (НСУР, п.2) | сентябрь – декабрь 2017 | администрация | временной, организационный правовой |
|  | Разработка Программы развития профессиональных компетенций педагогов (далее по тексту – Программы) | декабрь 2017 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | интеллектуальный, временной |
| 2 этап – деятельность по реализации Программы (январь 2018 – август 2018) |  |  |  |  |  |
|  | Мотивационный педагогический совет «Стратегические цели школы. Промежуточный анализ. Результаты и проблемы. Перспективы и возможности» (теоретическая и практическая части). | 12.01.2018 | администрация | интеллектуальный, временной, организационный, мотивационный |
|  | Индивидуальные коуч-сессии по промежуточному анализу достижения индивидуальных целей педагогических работников в профессиональном развитии. Корректировка индивидуальных карт развития. | январь 2018 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | интеллектуальный, временной |
|  | Составление программы и проведение цикла обучающих семинаров, практикумов, уроков, мастер-классов и т.п. для учителей начальных классов по предметным, методическим, психолого-педагогическим, ИКТ компетенциям (в связи с выявленными на 1 этапе проблемами) - (НСУР, п. 5, 6, 7, 8). Выявление лидеров, определение роли наставника на параллели, закрепление наставников за учителями на параллели классов (либо определение наставников по предметам или компетенциям, закрепление педагогов за наставниками в зависимости от психологической совместимости). (НСУР, п.1). | каждый вторник, 14.15 август, 2018 | администрация | интеллектуальный, временной, мотивационный, административный |
|  | Разработка, принятие и начало реализации Программы деятельности Управляющего Совета школы по ВСОКО (в том числе оценке деятельности учителя). Участие в подготовке отчета школы о результатах самообследования (НСУР, п.2). Создание общественной благотворительной организации «Открытие на Березовом» | январь – август 2018 | председатель Управляющего Совета | временной, мотивационный, правовой, интеллектуальный (сопровождение НИПКиПРО) |
|  | Внесение во внутреннюю систему оценки деятельности педагога показателя «Наличие самомониторинга деятельности» (1 балл – ведение самомониторинга в электронном виде, 2 балла – наличие портфеля достижений, 3 балла – наличие портфолио; 4 балла – наличие сайта-визитки; 5 баллов – наличие динамичного персонального сайта). Баллы суммируются при наличии нескольких позиций (НСУР, п.3). | январь 2018 | администрация | правовой, мотивационный |
|  | Определение перечня конкурсов, рекомендуемых к участию педагогам школы - 1 уровня, 2 уровня, 3 уровня (по нарастающей). Знакомство педагогов с перечнем, составление личного перспективного плана по участию в конкурсах (НСУР, п.4). | февраль 2018 | администрация, инициативная группа | временной, мотивационный |
|  | Составление перспективного плана прохождения педагогическими работниками предметных курсов повышения квалификации (включая поступление в магистратуру, аспирантуру). Поиск курсов, итоговой работой которых предусмотрено предметное тестирование. Инициирование педагогов соответствующих предметов на тестирование по предметам ЕГЭ, ОГЭ. (НСУР, п.5). | февраль 2018 | администрация, инициативная группа | временной, мотивационный, финансовый |
|  | Анкетирование педагогов «Педагогические затруднения в работе с учащимися, имеющими проблемы в развитии, в условиях реализации программ инклюзивного образования, с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении (НСУР, п.6). | март 2018 | администрация, инициативная группа | временной, мотивационный, организационный |
|  | Тестирование педагогов на предмет психолого-педагогических компетенций. Выявление затруднений, составление плана по их преодолению (НСУР, п.7). | апрель 2018 | психолог школы | временной, мотивационный, организационный |
|  | Проведение методической недели «Эффективность использования МТБ школы» (посещение уроков всех педагогов). Составление перспективного плана обучения педагогов по максимальному использованию материально-технических ресурсов школы (НСУР, п.8). | март 2018 | администрация | временной, интеллектуальный, организационный |
|  | Индивидуальные коуч –сессии по анализу достижения поставленных педагогами целей профессионального развития. | июнь 2018 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | интеллектуальный, временной, организационный |
|  | Работа группы наставников по консультированию педагогов при разработке (корректировке) рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности (НСУР, п.1). | июнь-август 2018 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | интеллектуальный, временной, организационный |
|  | Мониторинг методической активности педагогов (НСУР, п.3), н Выявление и поощрение лидеров. | постоянно | администрация | временной, организационный, мотивационный |
|  | Проведение мотивационного педагогического совета с подведением итогов предыдущего и постановкой стратегических целей на следующий учебный год. | август 2018 | администрация | интеллектуальный, мотивационный |
| 3 этап – деятельность по реализации Программы с учетом рисков, выявленных в предыдущие этапы (сентябрь 2018 – август 2019) |  |  |  |  |  |
|  | Работа группы наставников на параллели / по предметам в начальной школе с привлечением консультантов из администрации. (НСУР, п.1). | в течение учебного года | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | организационный, мотивационный |
|  | Совместная работа администрации, Управляющего Совета и общественной организации «Открытие на Березовом» по оценке деятельности школы (в том числе оценке деятельности педагогических работников). Участие в подготовке отчета школы о результатах самообследования (НСУР, п.2). | в течение учебного года | председатель Управляющего Совета | организационный, временной, мотивационный, научное консультирование НИПКиПРО |
|  | Проведение конкурса профессионального мастерства «Выставка портфолио педагогов» (НСУР, п.3, 4). | октябрь 2018 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | организационный, мотивационный |
|  | Обеспечение участия педагогических работников школы в конкурсах «Педагогический дебют», «Учитель года», «Сердце отдаю детям» и др. районных, городских, региональных и всероссийских конкурсах. (НСУР, п. 4). | октябрь 2018 – март 2019 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | организационный, мотивационный, интеллектуальный |
|  | Выполнение плана прохождения предметных курсов повышения квалификации педагогами школы Тестирование по предметам ОГЭ, ЕГЭ учителей, работающих в 9, 10, 11 классах. Введение тестирования по олимпиадным заданиям по всем предметам учителей высшей кв. категории. (НСУР, п.5). | в течение учебного года | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | организационный, мотивационный, интеллектуальный, финансовый |
|  | Обеспечение участия педагогов в курсах повышения квалификации; проведение цикла семинаров, мастер-классов, практикумов и т.п. по проблемам, указанным педагогам при анкетировании «Педагогические затруднения в работе с учащимися, имеющими проблемы в развитии, в условиях реализации программ инклюзивного образования, с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении (НСУР, п.6). | в течение учебного года | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | организационный, мотивационный, интеллектуальный, финансовый |
|  | Организация повышения психолого-педагогических компетенций педагогов (самообучении, взаимообучение, семинары, тренинги, индивидуальные консультации и др.) (НСУР, п.7). | в течение учебного года | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс, психолог, директор | организационный, мотивационный, интеллектуальный, |
|  | Обучение педагогов в соответствии с планом по эффективному использованию МТБ школы. Развитие электронного документооборота, оперативного обмена информацией. Введение в полном масштабе дистанционного обучения в начальной школе (НСУР, п.8). | в течение учебного года | директор, привлеченные специалисты | организационный, мотивационный, финансовый |
|  | Индивидуальные коуч-сессии по промежуточному анализу достижения индивидуальных целей педагогических работников в профессиональном развитии. Корректировка индивидуальных карт развития. | январь 2019 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | организационный, мотивационный, интеллектуальный, |
|  | Индивидуальные коуч-сессии по анализу достижения поставленных педагогами целей профессионального развития. | июнь 2019 |  |  |
|  | Работа группы наставников по консультированию педагогов при разработке (корректировке) рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности (НСУР, п.1, ). | июнь-август 2019 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | организационный, мотивационный, интеллектуальный, |
|  | Мониторинг методической активности педагогов (НСУР, п.3). Выявление и поощрение лидеров. | постоянно | администрация | временной, организационный, мотивационный |
|  | Проведение мотивационного педагогического совета с подведением итогов предыдущего и постановкой стратегических целей на следующий учебный год. | август 2019 | администрация | интеллектуальный, мотивационный |
| 4 этап – деятельностно-аналитический (сентябрь 2019 – июнь 2020) |  |  |  |  |  |
|  | Анализ эффективности деятельности наставников. На основе анализа - ротация кадров / расширение группы наставников / продвижение предыдущих наставников во внешнюю среду и др. (НСУР, п.1). | сентябрь 2019 | администрация | интеллектуальный, временной |
|  | Создание благоприятных психолого-мотивационных условий для участия педагогических работников школы в конкурсах «Педагогический дебют», «Учитель года», «Сердце отдаю детям» и др. районных, городских, региональных и всероссийских конкурсах после анализа причин успешности / неуспешности участия прошлого года. (НСУР, п. 4). | в течение года | администрация | интеллектуальный, временной, мотивационный |
|  | Проведение конкурса профессионального мастерства «Мой персональный сайт» (НСУР, п.3, 4). | октябрь 2018 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | организационный, мотивационный, интеллектуальный, |
|  | Выполнение плана прохождения предметных курсов повышения квалификации педагогами школы Тестирование по предметам ОГЭ, ЕГЭ учителей, работающих в 7, 8, 9, 10, 11 классах. Введение тестирования по олимпиадным заданиям по всем предметам учителей 1 и высшей кв. категории. (НСУР, п.5). | в течение года | администрация | интеллектуальный, временной, мотивационный |
|  | Выявление лидеров по работе с учащимися, имеющими проблемы в развитии, в условиях реализации программ инклюзивного образования, с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. Определение наставников по данным вопросам, закрепление их за педагогами школы с целью оказания методической помощи (НСУР, п.1, 6). | ноябрь 2018 | администрация | интеллектуальный, временной, мотивационный |
|  | Повторное тестирование психолого-педагогических компетенций педагогов школы. Оперативное устранение выявленных проблем (НСУР, п.7). | декабрь 2018 | психолог | интеллектуальный, временной, мотивационный, организационный |
|  | Выявление лидеров среди педагогов в использовании ИКТ, МТБ школы. Введение системы наставничества по данному направлению (НСУР, п.1, 8). | январь | администрация | временной, мотивационный, организационный |
|  | Индивидуальные коуч-сессии по промежуточному анализу достижения индивидуальных целей педагогических работников в профессиональном развитии. Корректировка индивидуальных карт развития. | январь 2020 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | организационный, мотивационный, интеллектуальный, |
|  | Индивидуальные коуч-сессии по анализу достижения поставленных педагогами целей профессионального развития. | июнь 2020 |  |  |
|  | Мониторинг методической активности педагогов (НСУР, п.3), н Выявление и поощрение лидеров. | постоянно | администрация | временной, организационный, мотивационный |
|  | Проведение мотивационного педагогического совета с подведением итогов реализации проекта. | август 2020 | администрация | интеллектуальный, мотивационный |
| Заключительный этап – получение внешней экспертизы результатов реализации Программы (июль 2020 - август 2020) |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для аккредитации группы наставников как экспертов по оценке качества образования в НИМРО (НСУР, п.1). | июль-август 2020 | администрация | интеллектуальный, мотивационный, административный |
|  | Участие общественной организации «Открытие на Березовом» в грантовых конкурсах, проводимых для общественных некоммерческих организаций (НСУР, п.2, 4). | июль-август 2020 | председатель Управляющего Совета школы | интеллектуальный, мотивационный, административный |
|  | Обеспечение результативного участия в конкурсах профессионального мастерства «Бюджетный сертификат», «Лучший учитель России», «Педагогическое портфолио», «Персональный сайт педагога» - презентация портфолио и персонального сайта и др. (НСУР, п.3, 4). | июль-август 2020 | администрация | интеллектуальный, мотивационный, административный |
|  | Не менее чем 50% учителей-предметников школы выбрали для аттестации формат, предложенный НСУР, - предметное тестирование. Результативное участие учителей-предметников в региональных олимпиадах для педагогов, проводимых НИПКиПРО и НГПУ (НСУР, п.5) | июль-август 2020 | зам. директора по УРВ, ответственный за процесс | организационный, мотивационный, интеллектуальный, |
|  | Прохождение рядом педагогов профессиональной переподготовки по работе с детьми с ОВЗ. Инициация создания методического объединения по района по работе с данной группой обучающихся (руководство районным МО). Защита диссертации по работе в инклюзивной образовательной среде (НСУР, п.6). | июль-август 2020 | администрация | интеллектуальный, мотивационный, административный |
|  | Результативное участие группы педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства, требующих высокого уровня психолого-педагогической компетенции (НСУР, п.7). | июль-август 2020 | администрация, психолог | интеллектуальный, мотивационный, административный |
|  | Организация на базе школы ресурсного центра для школ Первомайского района по применению современной МТБ в образовательном процессе (НСУР, п.8) | июль-август 2020 | администрация | интеллектуальный, мотивационный, административный |
|  | Представление педагогов-лидеров (по итогам мониторингов) к ведомственным наградам. | июль-август 2020 | администрация | административный |

Прогнозируемые конечные результаты деятельности соответствии с направлениями НСУР

Таблица №2

| № | Новая модель аттестации педагогов в соответствии с НСУР | Планируемые результаты к 2020 году |
| --- | --- | --- |
|  | Образовательные программы (реализация – учитель; проектирование и реализация – старший учитель; управление проектированием и реализацией образовательных программ – ведущий учитель) | Подготовлено 7 чел. в качестве ведущих учителей (3 из которых получили статус эксперта по качеству образования). Подготовлено 15 чел. в качестве старших учителей. Все образовательные программы школы соответствуют требованиям к структуре, содержанию и условиям реализации. 30% программ имеют внешнюю экспертизу. |
|  | Общественная оценка деятельности учителя, включая учет мнения родителей обучающихся и выпускников | Создан Управляющий Совет. Создана общественная организация «Открытие на Березовом». Созданные Совет и организация участвуют в общественной оценке качества деятельности учителя, в подготовке отчета о самообследовании школы. Общественная организация приняла результативное участие в грантовом конкурсе. |
|  | Показатели внутреннего мониторинга | Введен системный мониторинг и самомониторинг деятельности педагогических работников. 100% педагогических работников имеют портфолио. 75% педагогических работников имеют персональный сайт. |
|  | Профессиональные конкурсы | Не менее 85% педагогов приняли результативное участие в конкурсе профессионального мастерства муниципального, регионального, всероссийского или международного уровня |
|  | Предметные компетенции | Не менее 35% педагогов входят в состав предметного жюри ВОШ, НПК, комиссию по проверке ОГЭ, ЕГЭ. Не менее 15% педагогов приняли участие в предметных олимпиадах для педагогов. |
|  | Методические компетенции | Диагностируется отрицательная динамика количества педагогических затруднений. Наблюдается положительная динамика методической компетентности педагогов. |
|  | Психолого-педагогические компетенции | Наблюдается отрицательная динамика конфликтных и стрессовых ситуаций в коллективе и в образовательном процессе. Диагностируется положительная динамика психолого-педагогических компетенций педагогических работников школы. |
|  | Коммуникативные, включая ИКТ-компетенции | Простроена деловая коммуникация, основой которой является электронный документооборот. Введены дистанционные и сетевые формы обучения. Диагностируется рост уровня ИКТ-компетентности педагогических работников школы. МТБ школы используется в полном объеме. Школа является ресурсным центром Первомайского района. |
| Не менее 50% педагогов выбирают формат аттестации, предложенный НСУР (в том числе тестирование предметной и др. компетенций) |  |  |